# Referat – Statusmøte med Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT)

Dato: 11. juni 2026 kl 10:30 Sted: Sluppenvegen 18, 7037 Trondheim Sak: 24/1007

## Til stede

KodeWorks Eiendom AS: - Eirik Larsen (prosjekteier)

HRP AS: - Ole Morten Lagmannsveen (rådgivende ingeniør bygg)

Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT): - Anna-Karin Hermansen (leder forebyggende) - Tove-Kristin Reitan (juridisk rådgiver) - Morten Knutsen (saksansvarlig)

## Agenda

- Status på eksisterende pålegg og avvik

- Status på bygget og veien videre

- Tvangsmulkt – strategi og muligheter

## 1. Status på pålegg og avvik

Eirik gjennomgikk tre hovedavvik fra pålegget datert 08.11.2024.

### Avvik 1 – Brannsikkerhetsnivå

Belysning og merkning av rømningsveier: KodeWorks mener dette er utbedret. Dokumentasjon kan mangle. Avviket er dessuten i ferd med å bli irrelevant ettersom driften av bygget avvikles.

Branncelleinndeling: Hele bygget utgjør i dag én branncelle. Dette kan ikke utbedres uten full rehabilitering. Rammesøknaden (levert 12. mai 2026) legger opp til fire brannceller i det ferdige bygget.

Sprinkler: - Etasje 3–5 plukkes ned og reetableres i sin helhet som del av rehabiliteringen. Det gir ikke mening å installere sprinkler i etasjer som skal bort. - Eksisterende påkoblingssprinkler i 1.–2. etasje og kjeller er delvis blokkert av innredning. Det gir heller ikke mening å oppgradere dette til et annet anlegg nå, da veggstruktur og planløsning vil endre seg i løpet av byggefasen. - KodeWorks har sendt TBRT en brannsikringsplan for byggefasen som beskriver konkrete tiltak for brannsikring under riving og ombygging.

TBRT presiserte at krav om fullsprinklet bygg gjelder uavhengig av om bygget er i bruk eller ikke. KodeWorks bekreftet å ha forstått dette, men understreket at full sprinklerinstallasjon ikke er praktisk mulig i en riving- og byggefase.

### Avvik 2 – Systematisk sikkerhetsarbeid

Sikkerhetsarbeid er gjennomført og vil erstattes av brannsikringsregimet som gjelder for byggefasen (beskrevet i HRPs brannsikringsplan). Det er rutiner for hvem som er i bygget til enhver tid, og hvordan evakuering skal skje.

### Avvik 3 – Kontroll og vedlikehold

Eksisterende anlegg fases ut og erstattes av nytt i henhold til brannkonseptet for det ferdige bygget. Varslingsanlegget i kjelleren ble nylig kontrollert av Autronika og Rambøll, som begge godkjente det som fullgodt for branndeteksjon.

## 2. Status på bygget

### Avvikling av drift

Følgende leietakere og brukere er ute eller varslet ut: - Trondheim by Boat: Ute av kjelleren - Garnbutikk: Opphørt - Butikk mot gata: Opphørt - Minilager-kunder: 14 lagersceller. Alle varslet om utflytting innen 1. juli 2026, 4 celler klarer ikke flytte før 1. august. - KodeWorks (1. etasje): Flytter ut innen 1. juli 2026 - Spillklubb (2. etasje): Flytter ut innen 1. aug 2026. - Kontorleietaker (2. etasje mot FG32): Flytter ut innen 1. aug 2026.

Bygget vil etter 1. juli 2026 ikke lenger ha ordinær drift.

### Rammesøknad

Rammesøknad for ombygging til minilager ble levert 12. mai 2026. TBRT hadde ikke mottatt kopi. Eirik bekreftet å sende kopi umiddelbart etter møtet.

Søknaden er betydelig enklere enn den tidligere kontor-søknaden og gjenbruker mye av eksisterende dokumentasjon. God dialog med Plan og Bygg – ingen forventede overraskelser i behandlingen.

### Igangsettingssøknad (IG)

IG planlegges sendt inn umiddelbart etter at rammesøknad er behandlet. Behandlingstid ca. 3 uker. Entreprenør er klar til å starte så fort IG foreligger.

### Byggetid

Estimert byggetid: 12–18 måneder. Usikkerhet knyttet til kjeller (avhenger av behov for spunting). RG Søpstad bistår med betongentreprenør-vurdering.

### Selskapsstruktur

KodeWorks Eiendom AS fisjoneres i to selskaper: ett for Grønnegata 10 og ett for Fjordgata 30. Kristian Brandsegg og Ole Morten Lagmannsveen går inn på eiersiden i Fjordgata 30-selskapet. TBRT ba om å bli informert om hvem som er tiltakshaver, da dette har betydning for byggesaken.

### Støtte og finansiering

KodeWorks har mottatt: - 500 000 kr fra Enova (energikartlegging) - 400 000 kr fra Enova (ombrukskartlegging)

Planlagte søknader: - Skattefunn (innovasjon/forskning i rehabilitering av verneverdig bygg) - Enova-støtte til energioptimalisering basert på energikartleggingsrapporten (HRP)

HRP og SAHAA venter på betaling. Eirik orienterte om at betaling av leverandørene prioriteres fremfor tvangsmulkten, for å sikre at prosjektet ikke stopper.

## 3. Tvangsmulkt

### TBRTs vurdering

TBRT understreket at selve pålegget ikke er oppfylt og ikke vil være oppfylt før bygget er ferdigstilt. Det er dermed ikke grunnlag for å frafalle vedtaket om tvangsmulkt.

TBRT har imidlertid mulighet til å sette løpende innkreving i bero («pause») dersom det foreligger tilstrekkelig dokumentasjon på at prosjektet er troverdig og fremdriften er reell. Rammesøknadens innlevering er ett av de viktigste argumentene for dette.

### Frafall og klage

- Frafall av tvangsmulkt besluttes av DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), ikke TBRT. TBRT kan kun sende innstilling.

- KodeWorks kan sende anmodning om ettergivelse til DSB, men dette behandles sannsynligvis ikke før prosjektet er fullført (om 2–3 år).

- Fristen for å klage på 1. og 2. gangs innkreving er utløpt.

- TBRT anbefaler å klage på 3. gangs innkreving (perioden 15.04.–31.05.2026, 94 000 kr). Klagen vil med stor sannsynlighet bli avvist på sak, men innkrevingen settes på pause mens klagen behandles – dette kjøper tid.

- Dersom innkrevingen sendes til namsmyndighetene og KodeWorks ikke betaler, kan det i verste fall føre til tvangsdekning / konkursrisiko. Det er ikke i TBRTs interesse.

### Konklusjon om tvangsmulkt

TBRT signaliserte at de vil se på muligheten til å sette videre innkreving i bero, forutsatt at KodeWorks leverer dokumentasjonen nevnt under punkt 4. TBRT vil ikke sende ut nye fakturaer inntil dokumentasjonen er mottatt og vurdert.

## 4. Dokumentasjon KodeWorks skal levere

TBRT ba om følgende dokumentasjon innen neste uke (ca. 18. juni 2026):

- Kopi av rammesøknad (minilager, levert 12. mai 2026)

- Skriftlig bekreftelse på avvikling av drift – beskriver at alle leietakere er varslet og at driften opphører 1. juli 2026

- Bekreftelse på at brannsikringsplan for byggefasen er i aktiv bruk nå – ikke kun et plandokument, men bekreftet innarbeidet i gjennomføringen

- Estimert framdriftsplan – med milepæler, særlig 1. august (driftsavvikling komplett) og estimert IG og byggestart

## 5. Oppsummering og enighet

- KodeWorks sender dokumentasjon ovenfor innen ca. 18. juni 2026

- TBRT holder tilbake nye innkrevinger mens dokumentasjonen vurderes

- TBRT vil vurdere å sette løpende innkreving i bero

- KodeWorks vurderer å klage på 3. gangs innkreving for å kjøpe tid

- Partene er enige om å jobbe konstruktivt fremover og at god dialog er viktig for å komme i mål med brannsikkerheten