# Fjordgata 30 — Arbeidsrapport

Status, utført fysisk arbeid og fremdrift

KodeWorks Eiendom AS

20. april 2026

Table of Contents

# Sammendrag

Fjordgata 30 er en laftet kjøpmannsbrygge fra 1857 med antikvarisk verdiklasse C (med forslag om oppgradering til klasse B). Bygget er en del av bevaringsområdet i Midtbyhalvøya og ligger innenfor hensynssone 11.1 i kommuneplanens arealdel. KodeWorks Eiendom AS er tiltakshaver og byggherre.

Denne rapporten er utarbeidet per 20. april 2026 og dokumenterer:

- Fysisk arbeid som er gjennomført det siste halvåret i bryggas kjeller og første etasje (U-1 og U1).

- Parallell prosjektering, utredning og myndighetsbehandling som er nødvendig for at de fysiske arbeidene skal kunne videreføres i en igangsettingstillatelse (IG).

- Fremdrift mot rammesøknad, IG og byggestart.

- Brannkonsept for ferdig bygg og brannregime for byggefasen.

Hovedbudskapet er at prosjektet i løpet av det siste halvåret har beveget seg fra planleggings- og prosjekteringsfase til en sammenhengende fase med reelt, målrettet fysisk arbeid på bygget, parallelt med at en oppdatert rammesøknad for et endret gjennomføringskonsept (minilager i stedet for kontor) ligger rundt to uker unna innsending. Prosjektet er ikke stoppet opp — det har akselerert.

# Om bygget og prosjektet

## Kulturminneverdi og vernestatus

| Felt | Opplysning |
| --- | --- |
| Adresse | Fjordgata 30, 7010 Trondheim |
| Gnr/Bnr/Bygn.nr | 5001 / 401 / 149 |
| Kulturminne-id | 260160 |
| Byggeår | 1857 (etter bryggebrann i Fjordgata) |
| Opprinnelig funksjon | Kjøpmannsbrygge, 5 etasjer + underetasje |
| Areal | ca. 2 655 m² BTA (2 250 m² BRA etter ombygging) |
| Vernestatus | Klasse C, med forslag om oppgradering til klasse B |
| Sone | Bevaringsområde i reguleringsplan, hensynssone 11.1 Midtbyhalvøya |

Bygget ble satt opp i laftet konstruksjon av handelsbetjent Thorvald Martinus Moe etter bryggebrannen i Fjordgata i 1857, og er et levende kulturminne fra Trondheims maritime fortid. De tre nederste etasjene ble oppført i laft, mens etasje 4 og 5 ble bygd i bindingsverk ved påbyggingen i 1904. Fasadene ble endret i 1911 og 1934.

Eiendommen står på automatisk fredet bygrunn, slik at tiltaket krever dispensasjon etter kulturminneloven. Riksantikvaren er kulturminnemyndighet, og dispensasjonen kan etter normalrutinen behandles etter rammetillatelse, men må foreligge før IG.

## Dagens bruk

- Første etasje: to tidligere butikklokaler (klær/møbler og garnbutikk). Butikkdriften er avviklet, og lokalene er klargjort for riving og forberedende arbeider.

- Andre etasje: to kontorer (KodeWorks og et IT-selskap), klubblokale for en spillklubb, samt eksisterende minilagerceller.

- Tredje til femte etasje: står tom som følge av byggets reduserte bæreevne i øvre etasjer, fukt, råte og branntekniske krav ved bruk.

- Kjeller (U-1): svært lav takhøyde, gulv dels rottent eller manglende, lagring av båtutstyr.

## Prosjektets utvikling og konseptvalg

Prosjektet har vært under planlegging i flere år. Opprinnelig ble det utredet et fullverdig kontorbygg-konsept — omfattet av den rammesøknaden som ble innsendt i 2023 og godkjent i desember 2023 (sak BYGG-23/82364). Dette konseptet innebar kafé, kontor, flytebrygge, solceller på taket, heis, atrium og full TEK17-oppgradering.

Da kostnadsanalysene i løpet av 2024–2025 viste at kontorkonseptet hadde negativ netto nåverdi og ikke kunne realiseres økonomisk, ble prosjektet omprioritert i desember 2025. Nytt hovedkonsept er et minilager som kostnadseffektivt lar seg realisere innenfor byggets rammer, og med langt lavere krav til ventilasjon, energistandard og romhøyde enn kontor. Den godkjente rammesøknaden fra 2023 er fortsatt gyldig som referanseramme, og en ny rammesøknad for minilager er under ferdigstilling.

Selv om endelig bruk endres, beholdes prosjektets grunnleggende ambisjon: å sikre byggets bærekonstruksjon, bevare antikvariske verdier og tilbakeføre de elementene som er mulige å tilbakeføre. Dette er en forutsetning for at bygget overhodet skal kunne stå og bli brukt til noe fremover.

# Prosjektorganisasjon

Prosjektet gjennomføres med ekstern, profesjonell prosjektledelse og prosjekteringsgruppe. Ukentlige statusmøter har vært avholdt siden 2. mars 2026 og er nå i møte nr. 5 (17. april 2026). Referatene følger standard mal og dokumenterer løpende fremdrift, ansvar og frister.

| Rolle | Selskap | Navn |
| --- | --- | --- |
| Byggherre | KodeWorks Eiendom AS | Eirik Larsen |
| Prosjekteringsleder (PGL) | HRP AS | Ole Morten Lagmannssveen |
| Arkitekt | SAAHA AS | Adnan Harambasic, Liza Marchenko |
| Koordinator / HMS | KMTE | Kristian Brandsegg |
| RiB (Rådgivende ingeniør bygg) | Harboe & Leganger | Ole Stenmo |
| RiBr (Brann) | HRP AS | Gunnhild Henriksen Leere |
| RiE / RiEn (Elektro og energi) | HRP AS | Anne Kristine Amble |
| RiV VA / RiV sprinkler / RiVent | HRP AS | — |
| RiM (Miljø) / Ombruk | HRP AS | — |
| RiG (Geoteknikk) | Rambøll (eksisterende rapport 2023) | — |
| Entreprenør | Astra Bygg | — |

Astra Bygg er valgt som entreprenør og har tidligere gjennomført kontorombyggingen på bygget. Prosjekteringsteamet er komplett og har betydelig erfaring fra tilsvarende bryggerehabilitering i Trondheim.

# Fysisk arbeid utført i kjeller og 1. etasje

Dette kapittelet dokumenterer hvilke fysiske arbeider som er gjennomført på bygget fra høsten 2025 og frem til i dag. Arbeidene er direkte knyttet til utbedring av opprinnelig bærekonstruksjon i kjeller og 1. etasje, og til å forberede bygget for full istandsetting i IG-fasen.

Rydding, sortering og bortkjøring i kjeller og 1. etasje. I kjelleren lå det før prosjektstart store mengder rundtømmer, plank og byggeavfall fra tidligere oppbyggingsfaser — blant annet fra oppretting av brygga på 1980-tallet. Dette materialet har hindret både kartlegging og prosjektering, og utgjorde en betydelig brannbelastning. Per 17. april 2026 er det utført ni rydderunder med faste hjelpearbeidere. Alle mindre bygningsdeler i U-1 er fjernet, alt avfall er sortert i fraksjoner (trefraksjon, restavfall, metall), og om lag to tredeler av treverket er kjørt vekk i flere runder med container (10 m³, Franzefoss) og tilhenger. Fire av fem støpeformer mot utgang ved kanalen er fjernet. De siste 10–15 tømmerstokkene kappes ned til håndterlige lengder for bortkjøring i uke 17.

Demontering av gulv og saging av utvalgte bjelker. For å avdekke fundamenter, grunnforhold og bæresystemets nederste punkter er det demontert plankegulv i deler av kjelleren, og enkelte tømmerbjelker i bjelkelaget er saget av ved utvalgte punkter (7.–8. mars 2026) for å gi tilkomst til massene under. Arbeidet er utført med antikvarisk varsomhet: kun skrapmaterialer er fjernet, og ingen bjelker med mulig antikvarisk verdi eller gjenbrukspotensial er demontert. Bjelker som kan være essensielle for bæringen er ikke berørt, og ingen arbeider er utført som utløser krav til IG.

Hulltaking og tilkomst. Det er åpnet hull i etasjeskillet mellom U-1 og 1. etasje (uke 8, 2026), slik at tømmer og avfall kan tas opp fra kjelleren. Veggkledning, gulvplater og himlingsplater er punktvis åpnet med Fein-sag for inspeksjon av bæresystem, forsterkninger i langvegger og føringsveier for tekniske fag. Fjernede elementer er sortert og lagret for gjenbruk der det er mulig.

Avdekking av bæresystem og nye funn. Ryddingen og hulltakingen har gjort det mulig å prosjektere kjelleren, som tidligere ikke har vært tilgjengelig for innsyn. Viktige elementer i bæresystemet har ligget skjult bak tømmer og avfall. Under arbeidet er det blant annet avdekket langsgående strekkfisker (vaiere med strekkfisker) mellom langveggene. Disse var ukjente før hulltakingen, og de ser ut til å være en essensiell del av bæringen. Uten dette fysiske arbeidet ville en korrekt rehabilitering av bygget ikke vært mulig. RiB (Harboe & Leganger ved Ole Stenmo) har fått strekkfiskerne med inn i ny dimensjonering, og det er gjennomført felles befaring 15. april 2026.

Grunnundersøkelser og fundamenter. Det er utført håndgraving i massene inntil grunnmuren på tre separate steder. Massene består av grus og sand iblandet mindre stein, ned til 80–90 cm dybde — eldre elveavsetninger som sammenfaller med geoteknisk rapport fra Rambøll (2023). Fundamenteringen fra 1980-tallets oppretting er i meget god stand langs begge langveggene, og de eksisterende stripefundamentene er ikke støpt gjennom natursteinsmuren under brygga. Muren kan derfor bevares som selvstendig kulturminneelement. Dette er avgjørende positive funn for antikvarisk forsvarlig videreføring.

Avvikling av butikkdrift og elektriske forhold. Butikkdriften i 1. etasje er avviklet. Strømmåleren for det store butikklokalet er koblet ut, mens bakre butikk, kjeller (båtforening) og KodeWorks’ kontor er fortsatt påkoblet for drift og byggeplassformål. Fjerning av resten av det elektriske anlegget avventes til IG er godkjent, da dette krever at ansvarlig foretak er koblet på. Samtidig må byggestrøm etableres i god tid før full byggestart, slik at tunge arbeider ikke stopper på strømtilgang.

HMS og vern. Alle som har arbeidet på bygget er registrert og har tilgang via koordinator (KMTE) og PGL (HRP). HMS-tavle er etablert. Vernemasker, hansker og engangsdresser er anskaffet. Faste hjelpearbeidere benyttes som arbeidslag, og tiltaksplan for hver økt utarbeides av koordinator.

## Oppsummert arbeidsomfang per 17. april 2026

| Arbeid | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| Rydding U-1 og U1 | Pågående (9 runder) | Ca. 2/3 av treverket fjernet |
| Sortering i avfallsfraksjoner | Utført | Klart for bortkjøring |
| Containere / bortkjøring | Flere gjennomført | Ny runde planlagt uke 17 |
| Fjerning av støpeformer | 4 av 5 utført | Siste tas i uke 17 |
| Kapping av tømmer til håndterlig lengde | Pågående | 10–15 stokker igjen |
| Hull i etasjeskille U-1 / 1. etg | Utført (uke 8) | Tilkomst oppover/nedover |
| Hulltaking i vegger, gulv, himling | Utført | Fein-sag, antikvarisk forsvarlig |
| Demontering av plankegulv i kjeller | Utført (delvis) | Kun der nødvendig |
| Saging av enkelte bjelker for tilkomst | Utført (7.–8.3.) | Kun skrap; verneverdige bjelker urørt |
| Håndgraving / massekontroll (3 steder) | Utført | Grus/sand, 80–90 cm dybde |
| Avdekking av strekkfisker i bjelkelag | Utført (nytt funn) | Tatt inn i RiB-dimensjonering |
| Kontroll av fundamenter langs langvegger | Utført | I meget god stand |
| Kontroll av natursteinsmur | Utført | Ikke støpt i — kan bevares |
| Avvikling av butikkdrift i 1. etg | Utført | Strømmåler frakoblet |
| Etablering av HMS-tavle | Utført | — |

# Prosjektering og rådgivning det siste halvåret

Parallelt med det fysiske arbeidet er det gjennomført en bred prosjekterings- og rådgivningsinnsats. Denne er nødvendig for å sikre at de fysiske arbeidene gjøres på byggets premisser og at prosjektet kommer trygt gjennom rammesøknad og IG.

## Arkitekt og rammesøknad (SAAHA)

- Tegningsunderlag oppdateres for ny bruk (minilager) og utvidelse av kjeller.

- Nabovarsel er sendt inn.

- Ny rammesøknad er under ferdigstilling og ligger om lag to uker unna innsending. Det som gjenstår er endelig dimensjonering og lastberegning fra RiB på kjeller, slik at kostnadsestimatet for den siste usikkerhetsfaktoren er låst.

## Byggesak og Byantikvaren

- Rammesøknad fra 2023 er godkjent (sak BYGG-23/82364, desember 2023).

- Ny rammesøknad for minilager forberedes til innsending.

- Dispensasjonssøknaden fra 2023 videreføres i rammesøknaden — egen søknad trengs ikke.

- Byantikvaren har bekreftet at natursteinsmuren i kjeller er bevaringsverdig og at de ikke ønsker betongmur lenger ut mot kanalen (tilbakemeldinger 06.03.26, 20.03.26 og 31.03.26). Prosjektet har derfor landet på en løsning der eksisterende natursteinsmur innglasses og vises som del av byggverket, og der stripefundamentene uansett ikke berører muren.

- IG-søknad forberedes parallelt slik at den kan leveres så snart prosjekteringen er ferdig.

## RiB — Harboe & Leganger (Ole Stenmo)

- Underlag til vedlegg i rammesøknad er mottatt.

- Kostnadsestimat for detaljprosjektering er mottatt.

- Prosjektering av kjeller: rørgater for vannbåren varme og hovedføringer VA tegnes inn.

- Ny lastberegning av eksisterende grunn pågår; det sjekkes mot kommunalt arkiv for geotekniske beregninger fra nabobrygga FG 28.

- Egenlastberegning av tømmerkassen for prosjektering av midlertidig oppstøtting under kjellerarbeidet.

- Strekkfisker avdekket under fysisk arbeid er nå tatt inn i dimensjoneringen.

- Felles befaring gjennomført 15. april 2026. Beregninger ferdigstilles i uke 17.

## RiBr — brann (HRP, Gunnhild Henriksen Leere)

- Brannkonsept for ferdig bygg er utarbeidet (v. 1.0 Rammesøknad, 16.02.2026).

- Branntegninger er mottatt.

- Vedlegg for redegjørelse for valg av slokkeanlegg er utarbeidet.

- Notat om brannsikring i gjennomføringsfasen er utarbeidet og er operativt regime for byggeplassen i dag (se kap. 7).

- Sjekkliste for brannteknisk prosjektering er utarbeidet og signert.

## RiE / RiEn — elektro og energi (HRP, Anne Kristine Amble)

- Notat for strømkapasitet er oppdatert.

- Grovt kostnadsestimat er mottatt.

- Abonnementer som ikke er i bruk er sjekket og koblet ut der det er relevant.

- Energikartlegging pågår med egen tilskuddsordning; befaring gjennomført 30. mars 2026, statusmøte 17. april 2026.

## RiG — geoteknikk

- Geoteknisk rapport fra Rambøll (2023) foreligger.

- Gjennomgang av rapporten ferdigstilt 14.–17. april 2026.

- Undersøkelse i kommunens arkiv for boreprøveresultater i nærområdet pågår.

## RiV — sprinkler, VA og ventilasjon (HRP)

- Notat og grovt estimat er mottatt for alle tre fag.

- Detaljprosjektering igangsettes etter endelig fastsatt bruk og inndeling.

- Sprinkler: pris på sprinkler/Inergen-anlegg er mottatt. Løsning detaljeres i kapittel 7.

## RiM — miljøkartlegging og ombrukskartlegging (HRP)

- Miljøkartlegging er priset og vedståelse av pris er avklart.

- Ombrukskartlegging har egen tilskuddsordning og starter når byggherren gir klarsignal.

## Kommunalteknikk, gateleie og lastesone

- Slokkevann: all informasjon om kum og ledninger er mottatt og oversendt Kommunalteknikk.

- Gateleie for stillas og container: dialog med Trondheim kommune og Geomatikk er gjennomført. Plassering av stillas omsøkes bymiljøetaten når prosjektets oppstart er planlagt.

- Lastesone langs Fjordgata tilbakeføres når stillasperioden er over.

## Entreprenør og prising (Astra Bygg)

- Astra Bygg er engasjert som entreprenør. De har tidligere gjennomført kontorombyggingen på bygget og kjenner bygget godt.

- Fastpris kan først gis når prosjekteringen er ferdig. HRP bistår entreprenøren med underlag for at prising skal gå raskt.

- Kjelleren prises som egen opsjon, da den krever endelig RiB-dimensjonering for å kunne prises korrekt.

# Fremdrift og plan

## Milepæler utført siden tilsagn

| Milepæl | Status | Dato |
| --- | --- | --- |
| Tilstandsanalyse nivå 1 (HRP) | Utført | 2023–2024 |
| Rammesøknad kontor | Godkjent | Desember 2023 |
| Konseptvurdering — kontor ikke lønnsomt | Utført | 2024–2025 |
| Konseptvalg minilager | Utført | Desember 2025 |
| Avvikling butikkdrift 1. etg | Utført | Q1 2026 |
| Brannkonsept for ferdig bygg v1.0 | Utført | 16.02.2026 |
| Notat brannsikring i gjennomføringsfasen | Utført | Feb 2026 |
| Hulltaking og bærekartlegging | Utført | Feb–apr 2026 |
| Rydding kjeller (9 runder) | Pågående | Feb–apr 2026 |
| Grunnundersøkelse (3 punkter) | Utført | Mars 2026 |
| Avdekking av strekkfisker i bjelkelag | Utført | Apr 2026 |
| RiEn energikartlegging — befaring | Utført | 30.03.2026 |
| Nabovarsel ny rammesøknad | Utført | Q1 2026 |
| Oppdatert BYA-dialog | Utført | Mars–april 2026 |

## Planlagte milepæler fremover

| Milepæl | Planlagt |
| --- | --- |
| Ferdigstillelse RiB dimensjonering kjeller | Uke 17 (april 2026) |
| Møte entreprenør Astra Bygg — prising | April–mai 2026 |
| Befaring Kystverket (potensiell leietaker) | 20.04.2026 |
| Ny rammesøknad innsendt | Ca. medio mai 2026 |
| IG-søknad innsendt | Ca. 3,5 måneder etter rammesøknad |
| Oppstart bygging | Etter IG, estimert Q3/Q4 2026 |
| Byggetid | Ca. 10 måneder |

I tiden frem mot IG utføres forberedende arbeid som ikke krever IG: videre rydding og fjerning av ikke-verneverdige skadede materialer, demontering av interiør i 1. etasje og eksisterende minilagerceller i 2. etasje. Dette arbeidet reduserer brannbelastningen i bygget ytterligere i perioden frem mot full byggestart.

# Brannkonsept og brannsikkerhet

## Bakgrunn og prinsipp

Trondheim brannvesen (TBRT) har over flere år påpekt at bryggen må bringes opp til gjeldende standard (TEK17) og ha fungerende sprinkleranlegg. Dette er en berettiget påpekning. Bygget er et vernet bryggebygg i tett trehusbebyggelse, med kort avstand til nabobrygger, eldre trekonstruksjoner, skjulte hulrom og risiko for fasadespredning — forhold som gjør brannsikkerhet avgjørende.

Byggets kompleksitet har gjort at det ikke er mulig å sprinkle først og prosjektere etterpå. Et sprinkleranlegg dimensjonert for en feil sluttbruk og et feil byggemessig konsept ville ha vært både kostbart og faglig uforsvarlig, og ville i neste fase måttet rives eller bygges om. Overgangen fra kontor- til minilagerkonsept endrer både risikoklasse og brannenergi, og dermed også kravene til slokkeanlegg.

## Brannkonsept for ferdig bygg

HRP RIBr har utarbeidet komplett brannkonsept datert 16.02.2026 (v. 1.0 Rammesøknad), med tilhørende branntegninger, redegjørelse for valg av slokkeanlegg, sjekkliste for brannteknisk prosjektering og vedlegg A. Hovedpunkter:

- Fullsprinkling iht. NS-EN 12845 med tillegg F (økt pålitelighet).

- Fasadesprinkling mot nabobryggene Fjordgata 28 og 32.

- Påkoblingsstuss for brannvesenet ved hovedinngang er etablert.

- Slokkevannskapasitet på 15 l/s er bekreftet tilgjengelig fra Trondheim kommune, med 100 mm duktil støpejernsledning inn til bygget.

- Elektriske underfordelinger og tavler utføres enten med sprinklerbeskyttelse eller som egne brannceller.

- Hulrom i etasjeskillere og knevegger identifiseres og sprinkles/brannsikres iht. standard.

- Gassbasert slokkeanlegg (inertgass) vurderes for deler av lagerarealet som fravik iht. preaksepterte ytelser, med analytisk dokumentasjon.

Brannkonseptet dokumenterer også fravik fra preaksepterte ytelser og kompenserende tiltak:

- Fravik 1 — bæresystem i tre (R-klasse)

- Fravik 2 — brannspredning mellom byggverk (< 8 m)

- Fravik 3 — materialklasse i brannskiller (A2 vs. B i trebygg)

- Fravik 4 — slokkeanlegg i lagerrom (gass vs. vann)

## Brannregime i gjennomføringsfasen

Prosjektet etterlever i dag et dokumentert regime for brannsikkerhet i byggefasen, beskrevet i HRP-notat «FG30 — Brannsikring i gjennomføringsfasen». Gjennomføringsfasen behandles som et selvstendig risikoscenario, fordi permanente branntekniske tiltak ikke er fullt etablert ennå.

Regimet omfatter blant annet:

- Utpeking av egen brannansvarlig for gjennomføringsfasen.

- Brann-ROS før oppstart og ved vesentlige endringer, oppdatert fortløpende.

- Prosjektspesifikk branninstruks for byggeperioden.

- Daglige kontrollrunder ved arbeidsdagens slutt med fokus på orden, strøm, varmeutstyr og brannrisiko.

- Totalforbud mot varme arbeider i bygget. Røyking kun utenfor byggeplass. Kun LED-arbeidsbelysning.

- Jevnlig kontroll av midlertidig elektrisk anlegg, forbud mot seriekoblede og kveilede skjøteledninger.

- Jevnlig borttransport av avfall. Brannfarlig avfall (oljefiller o.l.) i egne brannsikre beholdere.

- Bygget holdes låst utenom arbeidstid. Fysisk sikring av adkomst og stillas. Tildekking av stillasets nedre del.

- Midlertidig brannvarsling i aktive arbeidsområder og i hulrom som åpnes under arbeid. Varsling direkte til ansvarlig person utenom arbeidstid.

- Ekstra håndslokkere (minimum 6 kg pulver eller 9 liter skum), plassert slik at alle arbeidsområder er dekket.

- Tilkomst for brannvesenet opprettholdes kontinuerlig.

- Åpninger i brannskiller begrenses i omfang og varighet, midlertidig tetting med brannklassifiserte materialer der praktisk mulig, og kompenserende tiltak (lokal seksjonering, avskjerming) der ikke.

- Rutine for varsling av TBRT ved endringer/avvik, og nabovarsling ved risikofylt arbeid.

Dette regimet etterleves i dag på byggeplassen. Prosjektet har dermed både en prosjektert brannløsning for ferdig bygg og et operativt brannregime for byggefasen.

## Risikoreduksjon som er oppnådd allerede

Det fysiske arbeidet det siste halvåret har redusert den reelle brannrisikoen i bygget vesentlig, selv før sprinkleranlegget er installert:

- Avvikling av butikkdrift og frakobling av deler av det elektriske anlegget i 1. etasje fjerner aktive tennkilder i lokaler med høy brannbelastning.

- Fjerning av store mengder byggeavfall, rundtømmer, plank og støpeformer reduserer brennbar masse i kjeller og 1. etasje.

- Sortering av avfall i fraksjoner og løpende bortkjøring sikrer at brannbelastningen fortsetter å synke hver uke.

- Ingen nye personer eller driftsfunksjoner er introdusert i bygget; det som er igjen er eksisterende kontor- og lagerbruk med lav belastning.

Prosjektet er dermed i nettoforbedring brannfaglig sett hver måned, samtidig som det endelige sprinkleranlegget detaljprosjekteres mot IG.

## Om dagbøter

KodeWorks Eiendom har mottatt dagbøter på kr 2 000 per dag fra TBRT. Vi mener disse ligger utenfor rettslig grunnlag slik de er ilagt, og at de ikke står i rimelig forhold til prosjektets dokumenterte fremdrift, den reelle risikoreduksjonen som pågår parallelt, eller de komplekse kulturminnefaglige og byggtekniske forholdene som nødvendiggjør et helhetlig prosjekteringsløp.

Løpende dagbøter tapper prosjektet for kapital. Det reduserer sannsynligheten for at prosjektet kan realiseres, og dermed også sannsynligheten for at bygget noen gang får det sprinkleranlegget TBRT etterspør. Slik situasjonen er nå, truer dagbøtene selve det formålet de skal fremme.

Vi ber derfor TBRT om å:

- Merke seg dokumentert fysisk fremdrift og det operative brannregimet i byggefasen.

- Suspendere videre påløp av dagbøter så lenge prosjektet viser aktiv fremdrift mot IG.

- Motta regelmessige statusrapporter (f.eks. månedlig utdrag fra statusmøtereferatene) som dokumenterer kontinuerlig risikoreduksjon.

Det er i alle parters interesse at bryggen får et fullverdig brannteknisk anlegg — og det er bare mulig hvis prosjektet har finansiell luft til å realisere hele ombyggingen.

# Kulturminnefaglig merverdi

Kulturminnefondet og Byantikvaren har gitt tilsagn med utgangspunkt i byggets antikvariske verdi og at tiltakene skal bidra til å bevare og tilbakeføre opprinnelig bærekonstruksjon i kjeller og 1. etasje. Arbeidene det siste halvåret har resultert i flere funn og beslutninger av kulturminnefaglig betydning.

- Det opprinnelige bæresystemet er bekreftet bevart fra etasjeskillet mellom 1. og 2. etasje og oppover. Dette var ikke verifisert før hulltakingen.

- Natursteinsmuren i kjeller er ubrutt og kan bevares. Eksisterende stripefundamenter er ikke støpt gjennom muren, og muren kan innglasses og stå synlig som del av byggverket.

- Langsgående strekkfisker mellom langveggene er avdekket under arbeidet. Disse er nye funn og inngår nå i RiB-dimensjoneringen. Uten det fysiske arbeidet ville prosjektet ikke ha kunnet rehabilitere bygget riktig.

- Fundamenteringen fra 1980-tallets oppretting er i meget god stand.

- Grunnforholdene er bekreftet å være elveavsetninger (grus og sand, 80–90 cm dybde), i tråd med geoteknisk rapport fra 2023.

Fasadene er utformet iht. Byantikvarens tilbakemeldinger (jf. rammetillatelsen fra 2023). Hulltakingsmetodikken er valgt for å være antikvarisk forsvarlig: presisjonskutt med Fein-sag, sortering og mellomlagring av fjernede elementer for gjenbruk. Kun skrapmaterialer og klart ikke-verneverdige deler er fjernet.

Ombrukskartlegging (HRP) er priset og kan starte når byggherre gir klarsignal. Ny kunnskap om bygget — bæresystem, strekkfisker, natursteinsmur, grunnforhold — inngår i sluttdokumentasjonen som overleveres Byantikvaren og Kulturminnefondet.

# Økonomi og risiko

## Tilskudd og finansiering

| Tilskuddsyter | Beløp | Status |
| --- | --- | --- |
| Kulturminnefondet | 750 000 | Tilsagn, ikke utbetalt |
| Byantikvaren, Trondheim kommune | 500 000 | Tilsagn, ikke utbetalt |
| Enova — energikartlegging | Eget tilsagn | I gjennomføring (RiEn) |
| Ombrukskartlegging | Eget tilsagn | Klart for oppstart |

I tillegg kommer KodeWorks Eiendom AS sin egenfinansiering. Det vurderes søknad om ytterligere tilskudd fra Stiftelsen UNI, EC Dahls Stiftelse og DOGA DIP.

## Risikobildet

| Risiko | Sannsynlighet | Konsekvens | Mitigering |
| --- | --- | --- | --- |
| BYA avgrenser kjellerutvidelse | Delvis materialisert | Reduserer utleibart areal | Innglasset mur-løsning |
| Høye entreprenørpriser | Middels | Prosjekt ikke lønnsomt | Opsjonsprising kjeller, tett dialog Astra |
| Dagbøter fra TBRT | Materialisert | Tapper prosjektets kapital | Denne rapporten og dialog |
| Utbetaling fra tilskuddsytere forsinkes | Materialisert | Likviditetspress | Denne rapporten og dokumentert fremdrift |
| Uventede funn i kjeller (strekkfisker m.m.) | Materialisert (positivt) | Justerer prosjektering | Tatt inn i RiB |
| Geoteknikk — ukjente boringer fra FG 28 | Lav | Kan kreve ny ROS | Arkivundersøkelse i gang |

## Utbetaling mot dokumentert arbeid

Prosjektet har budsjettert med tilskuddene og har bundet opp eksterne rådgivere (HRP, SAAHA, Harboe & Leganger m.fl.) i tillit til at tilskuddene utbetales i takt med dokumentert arbeid. Manglende utbetaling etter at arbeid er utført er en eksistensiell risiko for prosjektet, tilsvarende løpende dagbøter. Det er en klar forutsetning for at prosjektet kan fullføres at tilskuddene utbetales løpende, knyttet til dokumentert utført fysisk og prosjekteringsmessig arbeid.

# Oppsummering og konklusjon

Prosjektet Fjordgata 30 er — etter en lengre planleggingsfase — inne i en sammenhengende fase med reelt fysisk arbeid på bygget. Ni rydderunder er gjennomført, hulltakinger og kartlegginger er utført, grunnforhold er undersøkt, natursteinsmur og fundamenter er verifisert, strekkfisker i bjelkelag er avdekket og tatt inn i RiB, og ny rammesøknad for minilager ligger om lag to uker unna innsending.

Brannkonseptet for ferdig bygg er ferdig prosjektert, og et dokumentert brannregime for byggefasen etterleves allerede i dag. Brannbelastningen i bygget reduseres måned for måned som direkte følge av det fysiske arbeidet.

Fjordgata 30 blir noe av. Det krever at rammesøknad og IG kommer igjennom, at entreprenørens prising lander, og at virkemidlene fra tilskuddsytere og myndigheter fungerer sammen — ikke mot hverandre.

# Vedlegg (tilgjengelig på forespørsel)

- Statusmøtereferat 01 — 02.03.2026

- Statusmøtereferat 02 — 06.03.2026

- Statusmøtereferat 03 — 13.03.2026

- Statusmøtereferat 04 — 14.04.2026

- Statusmøtereferat 05 — 17.04.2026

- Arbeidsrapport, Kristian Brandsegg (16.04.2026)

- Arbeidsrapport, Ole Morten Lagmannssveen (HRP)

- Tilstandsvurdering nivå 1, HRP (2023)

- Rammetillatelse BYGG-23/82364 (Trondheim kommune, des. 2023)

- Brannkonsept «Fjordgata 30 — Minilager», HRP RIBr v. 1.0 (16.02.2026)

- Notat «FG30 — Brannsikring i gjennomføringsfasen», HRP

- Sjekkliste brannteknisk prosjektering, HRP RIBr

- Brannkonsept vedlegg A, HRP

- Branntegninger

- RiB-underlag og kostnadsestimat (Harboe & Leganger)

- Geoteknisk rapport, Rambøll (2023)

- Bildedokumentasjon (Google Disk-mappe)

- Byantikvarens uttalelse (2023, med oppfølgende e-poster 2026)

- Tilsvar til Kulturminnefondet av 06.02.2024